## owssvr
Issue Log
ID | Brief Name | Description | Impact | Severity | Owner | Date Added | Follow up Date | Status | Close Date | Notes on Closure
1 | มอบหมายหน้าที่ | แบ่งหน้าที่ และงาน | - | - | Asawin | 30/2/2024 | 30/2/2024 | Close | 2024-04-03 | -
2 | เริ่มวางแผน | วางแผนโครงงาน | ได้แนวคิดหลากหลาย | - | Asawin | 2024-08-03 | 2024-08-03 | Close | 2024-09-03 | Smart Door Lock
3 | เริ่มออกแบบหน้าเว็ป | ออกแบบ UX/UI | มีหลายรูปแบบ | - | Yossapath | 2024-09-03 | 2024-11-03 | Close | 28/3/2024 | -
4 | แก้ไข Design หน้าเว็ป | แก้ไข UX/UI | - | - | Yossapath | 19/3/2024 | 19/3/2024 | Close | 23/3/2024 | -
5 | Front End เริ่มทำงาน | เริ่ม Coding Ux/Ui | - | - | Methasit | 28/3/2024 | 28/3/2024 | Close | 2024-11-04 | -
6 | หาเครื่องมือ Html Css | หาเครื่องมือในการช่วยทำ UX/UI | - | - | Methasit | 28/3/2024 | 28/3/2024 | Close | 28/3/2024 | -
7 | ตกแต่ง CSS | ตกแต่งหน้าเว็ปให้สวยงาม | - | - | Methasit | 29/3/2024 | 29/3/2024 | Close | 29/3/2024 | -
8 | แก้ไข Front End | แก้ไข UX/UI | ดีขึ้น | ไม่ตรงตามDesign | Methasit | 28/3/2024 | 29/3/2024 | Close | 2024-11-04 | -
9 | Back End เริ่มทำงาน | เริ่มทำงานหลังบ้าน | - | - | Asawin | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Close | 13/4/2024 | -
10 | วางระบบ Back End | ออกแบบระบบหลังบ้าน / รูปแบบ | - | - | Asawin | 2024-01-04 | 2024-01-04 | Close | 2024-02-04 | -
11 | ทำ Function | การค้นหา, การเพิ่ม-ลบ ผู้พักอาศัย | - | - | Asawin | 2024-02-04 | 2024-02-04 | Close | 2024-03-04 | -
12 | เชื่อมต่อ Firebase | เชื่อมต่อ BackEnd เข้ากับ Firebase | - | - | Asawin | 2024-04-04 | 2024-04-04 | Close | 2024-05-04 | -
13 | วางระบบฐานข้อมูล | ออกแบบฐานข้อมูล XML/JSON | - | - | Asawin | 2024-06-04 | 2024-06-04 | Close | 2024-06-04 | -
14 | Test รอบที่ 1 | Test การเชื่อม Web - Firebase | Web มีปัญหาในการเชื่อมต่อ |  | Yossapath | 2024-08-04 | 2024-08-04 | Close | 2024-09-04 | พบ Bug
15 | แก้ไข Back End | แก้ไขการทำงานของ BackEnd | - | เชื่อมต่อไม่ได้ | Asawin | 2024-09-04 | 2024-09-04 | Close | 13/4/2024 | -
16 | Host + Deploy Server | วางฐานข้อมูล + Website ไว้ที่ cloud | Free Host ที่ Firebase | - | Asawin | 13/4/2024 | 14/4/2024 | CLose | 15/4/2024 | -
17 | Test รอบที่ 2 | Test ระบบทั้งหมดของ Website | - | - | Yossapath | 15/4/2024 | 15/4/2024 | Close | 16/4/2024 | ไม่พบ Bug ในระบบ
18 | จำลองการทำงานของอุปกรณ์ | ใช้ ESP8266 ในการ Simulate | - | - | Asawin | 16/4/2024 | 16/4/2024 | Close | 17/4/2024 | -
19 | Test ระบบทั้งหมด | ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด | - | - | Yossapath | 19/4/2024 | 19/4/2024 | Close | 20/4/2024 | ไม่พบ Bug ในระบบ
20 | ทำ Paper | ทำรายงานในการนำเสนอ | - | - | Methasit | 20/4/2024 | 20/4/2024 | Close | 22/4/2024 | -